工业三维可视化仿真平台

完整开发计划

Industrial 3D Visualization & Simulation Platform · Development Blueprint

| 文档版本 | 创建日期 | 技术栈 | 预计总周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-04 | Next.js 16 · Python FastAPI · LangGraph · SimPy | 17 周 |

# 一、项目概述

## ▌ 1.1 项目定位

本平台对标 Visual Components 4.8，是一个基于 Web 的工业车间三维可视化与仿真平台。核心差异化在于以 LLM-Agent 替代 VC 的手动 Python Script Behavior，实现自然语言驱动的设备工艺建模与仿真调度。

## ▌ 1.2 核心功能模块

| 模块 | 对标 VC 4.8 功能 | 本平台策略 |
| --- | --- | --- |
| 电子目录 eCatalog | 3500+ 设备库，Smart Collection | 云端动态目录，PG 索引 + MinIO 存储 |
| 布局配置 Layout | 拖拽摆放、CAD 导入 | Web 原生拖拽，R3F 渲染 |
| 3D 操作 | 旋转/平移/缩放、Cell Graph | OrbitControls + Transform Gizmo |
| 组件属性面板 | 默认/Advanced/Materials Tab | 默认/仿真 Tab，JSON Schema 驱动 |
| 工艺建模 | 手动 Python Script Behavior | LangGraph Agent + Skill 规范（颠覆） |
| 仿真引擎 | VC 内置仿真核心 | SimPy 事件驱动 + AI 调度层（颠覆） |

## ▌ 1.3 设备类型范围（当前版本）

平台当前支持四类工业设备，每类有独立的参数规范和轨迹算法：

| 设备类型 | 类型标识 | 默认参数 | 仿真参数 | 模型格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传送带 | conveyor | 长/宽/高/速度/LiftOffset | StartOffset / EndOffset | GLB |
| 机械臂 | robot | id / type / nodeName | 6轴关节定义 / speed | URDF |
| 升降台 | lift | nodeName / carrierNodeName | XY运动轴 / 范围 / speed | GLB |
| 仓储柜 | storage | id / type / nodeName | cells 货格坐标数组 | GLB |

# 二、系统架构

## ▌ 2.1 整体分层架构

| 层级 | 技术选型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端层 | Next.js 16 + React Three Fiber 9 + Zustand 5 | 三面板 UI、3D 渲染、eCatalog、属性面板、AI 聊天 |
| 网关层 | Nginx | 反向代理、WebSocket upgrade、静态资源 |
| API 层 | FastAPI 0.115 + Uvicorn | REST、SSE 流式输出、WebSocket 连接管理 |
| Agent 层 | LangGraph 0.2 + LiteLLM | 仿真调度 Agent、Skills 工具、MemorySaver |
| 执行层 | SimPy 4 + Celery 5 + Redis | 仿真引擎、异步任务队列、帧数据推送 |
| 数据层 | PostgreSQL + MongoDB + Redis + MinIO | 主数据索引 / 场景文档 / 实时状态 / 文件存储 |

## ▌ 2.2 前端布局结构

五区域分割布局（对标 VC 4.8），使用 react-resizable-panels 实现任意调整：

| 区域 | 位置 | 核心组件 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| TopBar | 顶部固定 | 菜单工具栏 | 操作 / 工具 / 导入 / 导出 |
| SimulationBar | Viewport 顶部浮层 | 仿真控制条 | ▶ ⏸ ⏹ 时间显示 速度倍率 |
| eCatalog Panel | 左侧可调宽 | CollectionsTree + DeviceGrid | 设备目录树 + 缩略图网格（虚拟化） |
| 3D Viewport | 中间主区域 | R3F Canvas + OrbitControls | 场景渲染 + 拖拽放置 + Gizmo |
| Properties Panel | 右侧上半部 | CoordinateWidget + DefaultTab + SimTab | 坐标 + 默认参数 + 仿真参数 |
| AI Chat Panel | 右侧下半部 | MessageList + StreamMessage + ChatInput | 流式输出打字机效果 |
| Terminal Panel | 底部可调高 | LogLine + ANSI 着色 | 布局日志 + SimPy 仿真输出 |

## ▌ 2.3 数据库分工

| 数据库 | 存储内容 | 关键特点 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 用户/项目/权限、device_catalog 索引、layout_catalog 索引、agent_sessions、simulation_runs | 结构化索引，全文搜索 pg_trgm |
| MongoDB (scenes) | 场景文档：设备实例完整参数（default_params + simulation_params + process_config）、connections | 嵌套深、Schema 可变，局部更新性能优 |
| MongoDB (device_specs) | 每类设备的参数模板、参数约束、轨迹算法关联 | 拖入设备时克隆为实例 |
| MongoDB (layout_templates) | 预设布局方案：设备引用索引 + 拓扑 + 工作流 | scene.json 格式完整存储 |
| Redis | WebSocket 在线状态、仿真帧 Stream、eCatalog 搜索缓存（TTL 300s）、Agent Token 缓冲 | 实时状态，TTL 自动清理 |
| MinIO | GLB/URDF 模型文件、缩略图、导出文件 | 对象存储，预签名 URL 返回前端 |

# 三、AI Agent 架构

## ▌ 3.1 调度与执行分离原则

Agent 只做仿真调度（决定 什么时候 用 什么参数 做 什么），轨迹算法做执行（给定参数计算运动序列），SimPy 做时序驱动。三者职责严格隔离，通过 SimPlan JSON 契约对接。

## ▌ 3.2 LangGraph 图结构（完整组件）

| LangGraph 组件 | 实现 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| State | SimAgentState（TypedDict） | 含 messages、scene_doc、sim_plan、pending_questions 等 15 个字段 |
| Model Node A | orchestrator_node | llm.bind_tools(skills)，ReAct 循环，自主决定调用哪个 Tool |
| Tool Node | ToolNode(tools) | 执行 @tool 函数，结果自动 append 到 messages |
| Tools（Skills） | 5 个 @tool 函数 | read_scene_config / analyze_topology / select_device_algorithm / resolve_device_params / generate_coordination_rules |
| Model Node B | plan_generator_node | structured_output → SimPlanSchema，不调工具 |
| 普通 Node | plan_validator_node / executor_node | 纯逻辑校验 / 提交 Celery 任务 |
| Human-in-loop Node | clarifier_node | interrupt_before 中断，等待用户补充参数后恢复 |
| Memory（短期） | MemorySaver + thread_id | 同 session 内状态持久化，支持图中断恢复 |
| Memory（中期） | MongoDB agent_messages | 跨请求消息持久化 |
| Memory（长期） | MongoDB sim_plans | 用户命名保存的仿真方案，跨 session 复用 |
| 条件边 | route_orchestrator / route_after_validation | ReAct 路由 / 校验失败重试（最多 3 次） |

## ▌ 3.3 SimPlan 契约格式（Agent → SimPy 接口）

Agent 输出标准化的 SimPlan JSON，SimPy 执行层只认此格式，与 Agent 完全解耦：

{ "plan_version": "1.0", "sim_config": { "duration": 3600, "speed_multiplier": 1.0 },

"device_plans": [ { "device_id": "conveyor_1", "algorithm": "continuous_transport",

"params": { "speed": 300, "part_interval": 8.0 }, "triggers": { "start": "sim_start" } } ],

"coordination_rules": [ { "type": "signal", "when": "conveyor_1.part_at_exit",

"trigger": "smart_storage_1.fetch_part" } ], "plan_summary": "智能仓储流水线仿真..." }

## ▌ 3.4 用户输入层级（5 级）

| 级别 | 输入形式 | 示例 | Agent 策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | 极简一句话 | 跑一下仿真 | 全依赖 scene.json workflow，参数取默认值 |
| Level 2 | 带关键参数 | 传送带 400mm/s，跑 30 分钟 | 提取数字参数，覆盖默认值，其余读配置 |
| Level 3 | 复杂工艺逻辑 | 高峰期场景，仓满后先出库再入库 | Clarifier 追问缺失参数，生成条件分支协调规则 |
| Level 4 | 上传文档 | Markdown 表格 + 入库/出库规则 + 验收标准 | Doc Parser 解析，注入 SimPy 断言检查 |
| Level 5 | 多轮对话迭代 | 增加格子到9个，重跑 / 保存为方案B | MemorySaver 维护参数状态，支持增量修改 |

# 四、开发阶段规划（17 周）

开发按「先前端骨架（模拟数据）→ 数据库部署 → 后端实现 → AI 层实现」四大阶段推进，每个阶段结束时有明确的可验收产出。

Phase 1    前端面板构建（模拟数据）        Week 1 – Week 5

目标：不依赖任何后端，用 Mock 数据完成全部 UI 组件，达到视觉和交互完全还原 VC 4.8 的状态。

### Week 1：工程初始化 + 布局骨架

• Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS 4 项目搭建

• react-resizable-panels 五区域布局（TopBar / ECatalog / Viewport / Properties / Terminal）

• 配色系统 CSS 变量定义（对标 VC 4.8 深色工业风）

• 目录结构规范（components / stores / hooks / types 各子目录）

• Zustand 5 store 骨架：sceneStore / catalogStore / simulationStore / agentStore

验收：浏览器打开显示五区域分割布局，各区域可拖动调整大小。

### Week 2：eCatalog 面板

• CollectionsTree：@radix-ui/react-collapsible 实现折叠树（所有模型 / 公共模型 / Components / Layouts）

• DeviceGrid：@tanstack/react-virtual 虚拟化网格（Mock 数据 50 条设备）

• DeviceCard：缩略图 + 名称，draggable 属性开启

• SearchBar：本地关键词过滤

• 双栏布局：左树形目录 + 右缩略图网格，顶部搜索栏

验收：目录树可折叠展开，设备卡片网格流畅渲染（滚动不卡顿），搜索过滤有效。

### Week 3：3D Viewport 基础

• React Three Fiber Canvas 初始化（antialias + shadows）

• GridFloor 网格地板（50m × 30m，1m 间距）

• OrbitControls 轨道控制（旋转 / 平移 / 缩放）

• 环境光 + 点光源配置

• Mock GLB 模型加载（@react-three/drei useGLTF，测试用 Box 几何体占位）

• DeviceInstance 组件：位置 / 旋转 / 选中高亮

• Canvas onDrop + Raycasting：拖拽 DeviceCard 落入场景，计算地板坐标

验收：可从 eCatalog 拖拽设备放入 3D 场景，点击设备高亮显示。

### Week 4：属性面板 + 仿真控制条

• CoordinateWidget：X/Y/Z + Rx/Ry/Rz 输入，世界/父/物体坐标系切换

• DefaultTab：PropRowText / PropRowNumber / PropRowSelect 字段组件

• 传送带默认字段：ConveyorLength / Width / Height / Speed / LiftOffset

• 升降台默认字段：nodeName / carrierNodeName

• SimulationTab - 传送带：StartOffset / EndOffset

• SimulationTab - 机械臂：关节折叠列表（6 轴，可展开查看/编辑 limit）

• SimulationTab - 升降台：rootAxis / carrierAxis / rootRange / carrierRange / speed

• SimulationTab - 仓储柜：货格卡片网格，支持 X/Y/Z 编辑、增删货格

• SimulationBar 浮层：▶ ⏸ ⏹ 重置、时间显示、速度倍率选择

验收：点击不同类型设备，属性面板切换显示对应字段，参数输入可修改并实时更新 store。

### Week 5：AI 聊天 + 终端面板 + 联调

• AIChatPanel：MessageList + StreamMessage（打字机效果，RAF + batchSize = 2）

• ChatInput：textarea 自动增高，Enter 发送 / Shift+Enter 换行

• 跳过动画按钮、流式光标闪烁

• TerminalPanel：ANSI 着色（ansi-to-html）、自动滚底、清除按钮

• Mock SSE：setTimeout 模拟流式 token 输出，验证打字机效果

• Mock Terminal：setTimeout 逐行输出仿真日志 ANSI 字符串

• 整体联调：五区域响应式、store 数据流通、拖拽 → 属性面板 → 坐标更新

验收：完整的前端界面可交互，所有面板功能正常，Mock 数据驱动全流程可演示。

Phase 2    数据库部署 + 数据迁移        Week 6 – Week 8

目标：本地 Docker 环境跑通全部数据库服务，种子数据写入，前端从 Mock 切换为真实 API。

### Week 6：Docker 环境 + PostgreSQL

• docker-compose.yml：PostgreSQL 5432 / MongoDB 27017 / Redis 6379 / MinIO 9000 / Nginx 80

• Alembic 迁移脚本：users / projects / project_members / device_catalog / layout_catalog / device_specs（PG 层）/ agent_sessions / simulation_runs

• pg_trgm 扩展启用，全文搜索索引创建

• 触发器：updated_at 自动更新

验收：docker-compose up 一键启动，alembic upgrade head 无报错，psql 能查到所有表结构。

### Week 7：MongoDB + MinIO + Redis

• MongoDB 索引创建脚本（device_specs / scenes / layout_templates / agent_messages）

• MinIO Bucket 创建：models / thumbnails / exports

• 种子数据脚本（seed_devices.py）：4 类设备写入 PG device_catalog + MongoDB device_specs

• 现有 scene.json + 设备配置文件迁移写入 MongoDB layout_templates

• smart_storage_1.json 等配置文件上传 MinIO，PG 记录 model_file_key

• Redis 连接验证，键设计文档确认

验收：seed 脚本运行后，MongoDB Compass 能看到 4 条 device_specs 文档，MinIO 控制台能看到模型文件。

### Week 8：前端切换真实 API + 联调

• FastAPI 最小骨架：GET /api/catalog、GET /api/catalog/{id}/model（MinIO 预签名 URL）

• 前端 catalogStore 从 Mock 切换为 fetch /api/catalog

• GLB 文件真实加载（通过 MinIO 预签名 URL）

• GET /api/projects/{id}/scene 接口，前端场景从 MongoDB 加载

• PATCH /api/projects/{id}/scene/devices 接口，属性面板修改持久化

验收：真实 GLB 模型显示在 3D 场景中，属性面板修改后刷新页面数据仍保留。

Phase 3    后端核心实现        Week 9 – Week 13

目标：完成全部 REST API、WebSocket 场景同步、场景拖拽持久化、布局加载实例化。

### Week 9：认证 + 项目管理

• JWT 登录注册接口（/api/auth/register、/api/auth/login、/api/auth/refresh）

• 依赖注入：get_current_user / require_editor

• 项目 CRUD：GET/POST/PUT/DELETE /api/projects

• 项目成员权限：OWNER / EDITOR / VIEWER 角色管理

验收：Postman 能完成注册登录，带 JWT Token 访问项目接口。

### Week 10：场景管理 API

• GET /api/projects/{id}/scene → 返回完整 SceneDocument

• PATCH /api/projects/{id}/scene → JSON Patch，version 乐观锁

• POST /api/projects/{id}/scene/devices → 添加设备实例

• PATCH /api/projects/{id}/scene/devices/{instance_id} → 更新变换/参数

• DELETE /api/projects/{id}/scene/devices/{instance_id}

• POST /api/projects/{id}/scene/connections → 添加连接关系

验收：前端拖拽设备入场后，MongoDB 对应文档 devices 数组新增记录。

### Week 11：WebSocket 场景同步

• ConnectionManager 全局单例（project_id → {user_id: WebSocket} 映射）

• WS /ws/scenes/{project_id}?token={jwt}

• 广播消息类型：device_added / device_updated / device_deleted / user_joined / user_left

• 场景修改时自动广播给同项目其他在线用户

• Redis ws:online:{project_id} 维护在线状态

验收：两个浏览器窗口打开同一项目，一边移动设备，另一边实时更新位置。

### Week 12：布局加载 + 文件服务

• POST /api/projects/{id}/scene/load-layout：instantiate_layout 服务

• configFile 解析：catalog:{id} / file:{key} 两种引用格式

• param_overrides 深合并逻辑

• 从 topology 自动生成 connections

• POST /api/files/upload → MinIO multipart 上传

• GET /api/files/{key}/presigned → 预签名 URL

• POST /api/projects/{id}/export/layout → 导出 JSON

验收：从 eCatalog 布局文件夹拖入「智能仓储流水线」，场景自动实例化 6 个设备并建立连接。

### Week 13：eCatalog 完整 API + 联调

• GET /api/catalog 分页搜索（category / manufacturer / q 参数），Redis 缓存 300s

• GET /api/catalog/categories 和 /manufacturers 列表

• GET /api/device-specs/{category} → 返回 default_schema + simulation_schema（前端属性面板动态渲染用）

• GET /api/layouts → 布局目录列表

• 前端 eCatalog 完全接入真实 API，Mock 数据全部移除

验收：前端完整流程：搜索设备 → 拖入场景 → 修改属性持久化 → 加载布局文件 → 多人协同编辑。

Phase 4    AI Agent 层实现        Week 14 – Week 16

目标：完成 LangGraph Agent 骨架 → Skills 工具 → SimPlan 生成 → SimPy 执行 → Terminal 日志输出全链路。

### Week 14：Agent 骨架 + Skills 基础

• SimAgentState TypedDict 定义（15 个字段）

• 5 个 @tool 函数：read_scene_config / analyze_topology / select_device_algorithm / resolve_device_params / generate_coordination_rules

• llm.bind_tools(tools)，orchestrator_node 实现

• ToolNode 接入 StateGraph

• 条件边：tools_condition ReAct 循环（orchestrator → tools → orchestrator）

• MemorySaver + thread_id 配置，interrupt_before=["clarifier"]

• 最小可跑通验证：Level 1 输入「跑一下仿真」→ 图能完整执行 → 打印所有工具调用结果

验收：终端执行 graph.invoke()，能看到 Agent 自动调用 read_scene_config → analyze_topology → select_device_algorithm 的完整 ReAct 循环。

### Week 15：Plan Generator + Plan Validator + SSE 接入

• plan_generator_node：structured_output → SimPlanSchema

• plan_validator_node：参数范围校验 + 拓扑死锁检测

• route_after_validation 条件边（通过 → executor / 失败 → 重试 / 超限 → END）

• clarifier_node：interrupt 中断 + 用户回答恢复

• POST /api/agent/sessions/{id}/messages → SSE 流式响应

• astream_events 过滤：on_chat_model_stream（token）/ scene_patcher（patch）/ guardian（warning）/ done

• 前端 AI 聊天面板接入真实 SSE，打字机效果联调

验收：在 AI 聊天输入「传送带 400mm/s，跑 30 分钟」，终端看到完整 SimPlan JSON 流式输出到聊天面板。

### Week 16：SimPy 执行层 + Terminal 输出

• WorkshopSimulation 类：接收 SimPlan，构建 SimPy 进程

• lift_xy_trajectory 算法对接 smart_storage_1.json 的 keyPoints.transfer_board

• 信号事件系统：simpy.Event 实现 coordination_rules 中的 signal 触发

• ANSI 颜色日志：蓝色 Agent 调度 / 绿色时间戳 / 青色设备名 / 紫色信号

• Celery 任务：run_simulation_task，Redis Pub/Sub 推回主进程

• WS /ws/simulation/{project_id}：日志帧推送 Terminal，状态帧推送 3D 动画

• 仿真统计摘要：设备利用率 / 处理件数 / 瓶颈设备

验收：点击仿真播放键，Terminal 面板实时滚动输出 SimPy 日志，3D 场景中升降台 carrier 节点动态移动。

Phase 5    完善 + 测试 + 部署        Week 17

目标：端到端集成测试、性能优化、Docker 生产配置、文档完善。

### Week 17：集成测试 + 性能优化 + 部署

• 端到端流程测试：用户注册 → 创建项目 → 加载布局 → 修改参数 → AI 仿真 → 查看 Terminal 统计

• 3D 渲染性能：Instanced Mesh（目标 100 设备 60fps）

• Agent 响应时间基准：首 token < 2s，SimPlan 生成 < 10s

• WebSocket 重连机制，断线续仿真

• Docker 生产配置（Nginx 反向代理、MinIO 持久化卷）

• API 文档（FastAPI 自动生成 /docs）

• 前端错误边界 + 加载状态兜底

验收：完整演示流程录制视频，端到端无报错，性能达标。

# 五、技术风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 大场景 R3F 帧率下降 | 高 | Instanced Mesh + 视锥剔除 + Web Worker 计算，100+ 设备启用 LOD |
| LLM 生成 SimPlan 不符规范 | 高 | Guardian 节点 JSON Schema 强制校验，失败最多重试 3 次，超限返回友好错误 |
| URDF 模型在 Three.js 加载兼容 | 中 | urdf-loader 已在依赖中，keyPoints nodeName 作为骨骼名直接 getObjectByName 查找 |
| SimPy + Celery 与 FastAPI 异步边界 | 中 | Celery Worker 用 asyncio.run 封装，Redis Pub/Sub 作为跨进程通信桥 |
| MongoDB 场景并发写冲突 | 中 | version 字段乐观锁，客户端 409 后重新 fetch 再提交 |
| LLM Token 成本 | 低 | structured_output 减少重复，相同设备类型基础配置 Redis 缓存 1h |

# 六、完整依赖清单

## ▌ 6.1 前端（基于现有 package.json 版本）

| 依赖 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| next | 16.1.6 | App Router，SSR/SSG |
| react / react-dom | 19.2.3 | UI 框架 |
| @react-three/fiber | ^9.5.0 | R3F 3D 渲染 |
| @react-three/drei | ^10.7.7 | OrbitControls / useGLTF / TransformControls |
| three / @types/three | ^0.182.0 | Three.js 核心 |
| zustand | ^5.0.11 | 状态管理 |
| react-resizable-panels | ^4.5.8 | 五区域布局 |
| urdf-loader | ^0.12.6 | 机械臂 URDF 加载 |
| @tanstack/react-virtual | ^3.13.0 | eCatalog 虚拟化列表（新增） |
| @radix-ui/react-tabs | 最新 | 属性面板 Tab（新增） |
| @radix-ui/react-collapsible | 最新 | 目录树折叠（新增） |
| @radix-ui/react-context-menu | 最新 | 3D 场景右键菜单（新增） |
| ansi-to-html | 最新 | Terminal ANSI 着色（新增） |
| lucide-react | ^0.563.0 | 图标库 |

## ▌ 6.2 后端（requirements.txt）

| 依赖 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| fastapi | 0.115.0 | Web 框架，原生 SSE/WebSocket |
| uvicorn[standard] | 0.30.0 | ASGI 服务器 |
| sqlalchemy[asyncio] | 2.0.35 | PostgreSQL 异步 ORM |
| motor | 3.5.0 | MongoDB 异步驱动 |
| redis[hiredis] | 5.0.8 | Redis 异步客户端 |
| pydantic | 2.9.0 | 请求/响应校验 |
| langgraph | 0.2.35 | Agent 图状态机 |
| langchain-core | 0.3.15 | LLM 基础抽象 |
| litellm | 1.50.0 | 多模型路由（GPT/Claude/本地） |
| celery | 5.4.0 | 异步任务队列 |
| simpy | 4.1.1 | 事件驱动仿真引擎 |
| minio | 7.2.9 | 对象存储客户端 |
| pyjwt | 2.9.0 | JWT 认证 |
| structlog | 24.4.0 | 结构化日志 |
| alembic | 1.13.0 | 数据库迁移 |

# 七、里程碑汇总

| 里程碑 | 时间节点 | 可验收产出 | 关键指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 前端界面可演示 | Week 5 末 | 全部 UI 组件完成，Mock 数据驱动，可完整演示所有面板 | 5 个面板正常交互，打字机效果流畅 |
| M2 数据库就绪 | Week 8 末 | Docker 环境运行，种子数据写入，前端接入真实 API | GLB 模型真实加载，场景数据持久化 |
| M3 后端 API 完整 | Week 13 末 | 全部 REST + WebSocket 接口完成，布局加载实例化 | 多人协同编辑实时同步，布局一键加载 |
| M4 AI 仿真全链路 | Week 16 末 | Agent → SimPlan → SimPy → Terminal 端到端打通 | Level 1-3 输入可生成仿真，Terminal 实时日志 |
| M5 生产就绪 | Week 17 末 | 集成测试通过，Docker 部署配置完成 | 100 设备 60fps，Agent 首 Token < 2s |

工业三维可视化仿真平台 · 开发计划文档 v1.0  |  共 17 周  |  5 个里程碑